## Cronograma (02.02.22)
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - REFORMULADO
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ALFREDO CAPARA, NO BAIRRO ALAY CORREA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, A SER PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100549/2021, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DE SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO
LOCAL: RUA ALFREDO CAPARA-VILA ALAY JOSE CORREA-REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 2109.38 | 0.4486%
2109.38
2 | CALÇADA |  |  | 50% | 50% | 22679.07 | 4.823%
|  |  |  | 11339.535 | 11339.535
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 18634 | 3.963%
|  | 9317 | 9317
4 | CONTENÇÃO |  | 40% | 40% | 20% | 426759.03 | 90.76%
|  |  | 170703.612 | 170703.612 | 85351.806
Total Mensal |  | 11426.38 | 180020.612 | 182043.147 | 96691.341 | 470181.48 | 100%
Total acumulado |  | 11426.38 | 191446.992 | 373490.139 | 470181.48
Percentual Mensal |  | 2.43% | 38.29% | 38.72% | 20.57%
Percentual Acumulado |  | 2.43% | 40.72% | 79.44% | 100%
| FONTE: | TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE JAN 2022 - BDI: 25 % E DER NOV/2021
ADMINISTRAÇÃO