## Cronograma (02.02.22)
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ALFREDO CAPARA, NO BAIRRO ALAY CORREA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, A SER PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100549/2021, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POR MEIO DE SUA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO
LOCAL: RUA ALFREDO CAPARA-VILA ALAY JOSE CORREA-REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 5062.5 | 1.103%
5062.5
2 | CALÇADA |  |  | 50% | 50% | 21347.54 | 4.649%
|  |  |  | 10673.77 | 10673.77
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 16485 | 3.59%
|  | 8242.5 | 8242.5
4 | CONTENÇÃO |  | 40% | 40% | 20% | 416241.53 | 90.66%
|  |  | 166496.612 | 166496.612 | 83248.306
Total Mensal |  | 13305 | 174739.112 | 177170.382 | 93922.076 | 459136.57 | 100%
Total acumulado |  | 13305 | 188044.112 | 365214.494 | 459136.57
Percentual Mensal |  | 2.898% | 38.06% | 38.59% | 20.46%
Percentual Acumulado |  | 2.898% | 40.96% | 79.54% | 100%
| FONTE: | TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE SET 2021 - BDI: 25 % E DER SET/2021
ADMINISTRAÇÃO