## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO (COM DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO), DRENAGEM, REPAROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RUA VENEZUELA (PARCIAL 1), LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGO POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – PROGRAMA Nº 09032021. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
LOCAL: RUA VENEZUELA (Parcial 1) - JARDIM AMÉRICA - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 2185.05 | 0.8363%
2185.05
2 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 2196.91 | 0.8408%
|  | 1098.455 | 1098.455
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50% | 50% |  | 251239.07 | 96.16%
|  |  | 125619.535 | 125619.535
4 | DRENAGEM | 30% | 30% | 40% |  | 202.48 | 0.07749%
|  | 60.744 | 60.744 | 80.992
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 100% | 5457.91 | 2.089%
5457.91
Total Mensal |  | 3344.249 | 126778.734 | 125700.527 | 5457.91 | 261281.42 | 100%
Total acumulado |  | 3344.249 | 130122.983 | 255823.51 | 261281.42
Percentual Mensal |  | 1.28% | 48.52% | 48.11% | 2.089%
Percentual Acumulado |  | 1.28% | 49.8% | 97.91% | 100%
| FONTE: | TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE AGO/ 2021 - BDI: 25% E DER AGO/2021 ( BDI INCLUSO)
ADMINISTRAÇÃO