## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a reforma do Centro de Formação Artística sito a Avenida Marginal Castelo Branco, s/nº - Centro – Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 101764/2021, firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra: Reforma do Prédio do CFA-Centro de Formação Artistica
Local: Avenida Marginal Castelo Branco, s/n-Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo.
Base CDHU-Desonerada: 184- Novembro/21; SIURB- Julho/21- B.D.I. adotado: 25 %.
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | Serviços Preliminares
|  | 1980.91 |  |  |  | 1980.91 | 1.537%
2 | Retiradas e Demolições
|  | 3601.5 |  |  |  | 3601.5 | 2.794%
3 | Forro
|  |  | 7560 |  |  | 7560 | 5.864%
4 | Elemento de vidro
|  |  |  | 3363.59 |  | 3363.59 | 2.609%
5 | Serralheria
[5 empty] | 1957.5 | 1957.5 | 1.518%
6 | Cobertura
|  |  | 23737.2 | 23737.2 |  | 47474.4 | 36.83%
7 | Impermeabilização
|  |  | 1292.77 |  |  | 1292.77 | 1.003%
8 | Pintura
|  |  |  | 26566.18 | 26566.18 | 53132.36 | 41.21%
9 | Instalações eletricas
|  |  |  | 1156.6 | 1156.6 | 2313.2 | 1.794%
10 | Limpeza
[5 empty] | 6242 | 6242 | 4.842%
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 5582.41 | 32589.97 | 54823.57 | 35922.28 | 128918.23 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 4.33% | 25.28% | 42.53% | 27.86% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO