## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - REPUBLICAÇÃO
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção do Centro Multiuso que será pago através do Termo de Convênio 101687/2021, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, referente ao Programa Vale do Futuro/Espaço Qualidade de Vida. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO
END. : | RUA VIVALDO PEREIRA - CONJUNTO HABITACIONAL - JD. EIJI MATSUMURA
Item | DESCRIÇÃO | PERIODO | [6 empty] | Valor Total | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 57443.73 | 6.528%
57443.73
2 | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 3667.19 | 0.4168%
3667.19
3 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 19936.62 | 2.266%
|  | 9968.31 | 9968.31
4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO | [7 empty] | 11836.6 | 1.345%
|  |  | 5918.3 | 5918.3
5 | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 67929.87 | 7.72%
|  |  | 33964.935 | 33964.935
6 | ALVENARIA | [7 empty] | 21436.52 | 2.436%
|  |  |  | 10718.26 | 10718.26
7 | LAJES | [7 empty] | 15708.97 | 1.785%
15708.97
8 | COBERTURA | [7 empty] | 85819.67 | 9.753%
85819.67
9 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | 12843.48 | 1.46%
[5 empty] | 3853.044 | 3853.044 | 5137.392
10 | PISO INTERNO | [7 empty] | 45379.99 | 5.157%
[5 empty] | 13613.997 | 13613.997 | 18151.996
11 | EXTERNO CALÇADA | [7 empty] | 5842.97 | 0.664%
[5 empty] | 1752.891 | 1752.891 | 2337.188
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 70940.17 | 8.062%
[5 empty] | 21282.051 | 21282.051 | 28376.068
13 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS | [7 empty] | 8238.16 | 0.9362%
[5 empty] | 2471.448 | 2471.448 | 3295.264
14 | PINTURA | [7 empty] | 16997.07 | 1.932%
16997.07
15 | COMPLEMENTOS | [7 empty] | 2815.94 | 0.32%
2815.94
16 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [7 empty] | 11542.54 | 1.312%
11542.54
17 | DIVISÓRIAS | [7 empty] | 9664.66 | 1.098%
9664.66
18 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 276655.9 | 31.44%
276655.9
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 13215.59 | 1.502%
[5 empty] | 3964.677 | 3964.677 | 5286.236
20 | ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 10017.94 | 1.138%
[5 empty] | 3005.382 | 3005.382 | 4007.176
21 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | [7 empty] | 793.83 | 0.09021%
[5 empty] | 238.149 | 238.149 | 317.532
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 3470.51 | 0.3944%
[5 empty] | 1041.153 | 1041.153 | 1388.204
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 106375.18 | 12.09%
106375.18
24 | ÁREA EXTERNA | [7 empty] | 1359.07 | 0.1545%
1359.07
Total Mensal |  | 71079.23 | 49851.545 | 50601.495 | 77650.022 | 413698.362 | 215692.446 | 1359.07 | 879932.17 | 100%
Total acumulado |  | 71079.23 | 120930.775 | 171532.27 | 249182.292 | 662880.654 | 878573.1 | 879932.17
Percentual Mensal |  | 8.078% | 5.665% | 5.751% | 8.825% | 47.01% | 24.51% | 0.1545%
Percentual Acumulado |  | 8.078% | 13.74% | 19.49% | 28.32% | 75.33% | 99.85% | 100%
ADMINISTRAÇÃO