## Plan1
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a revitalização do PIT – Posto de Informação Turística, sito a Avenida Marginal Presidente Castelo Branco, s/nº - Centro – Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 000127/2021, firmado por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
Cronograma Físico Financeiro
Obra: Reforma e Ampliação do Prédio do PIT - Posto de Informação Turística
Local: Avenida Marginal Castelo Branco, s/n-Centro - Município: Registro - Estado: São Paulo
Fonte: SINAPI JAN/2022; CDHU 184 NOV/2021 - B.D.I. adotado: 25%; DER DEZ/2021 - B.D.I. INCLUSO
Data do cronograma: 15/02/2022
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | Serviços Preliminares
|  | 30512.71 | [5 empty] | 30512.71 | 8.027%
2 | Retiradas e Demolições
|  | 11998.38 | [5 empty] | 11998.38 | 3.156%
3 | Infra Estrutura
|  |  | 15639.212 | 23458.818 |  |  |  | 39098.03 | 10.29%
4 | Pilares
|  |  | 4626.764 | 6940.146 |  |  |  | 11566.91 | 3.043%
5 | Sanitario PNE e Elementos Divisórios
|  |  | 5878.948 | 8818.422 |  |  |  | 14697.37 | 3.866%
6 | Esquadrias
|  |  | 112.723 | 225.446 | 450.892 | 225.446 | 112.723 | 1127.23 | 0.2965%
7 | Portas de madeira
[5 empty] | 907.776 | 2118.144 |  | 3025.92 | 0.796%
8 | Vidros
|  |  |  | 16338.291 | 16338.291 | 21784.388 |  | 54460.97 | 14.33%
9 | Forro
|  |  |  | 3265.92 | 3265.92 | 4354.56 |  | 10886.4 | 2.864%
10 | Cobertura
|  |  |  | 14218.18 | 14218.18 |  |  | 28436.36 | 7.48%
11 | Impermeabilização
|  |  |  | 518.3 |  |  |  | 518.3 | 0.1363%
12 | Revestimeto de Piso
[7 empty] | 16784.38 | 16784.38 | 4.415%
13 | Pintura
[7 empty] | 7565.64 | 7565.64 | 1.99%
14 | Instalações Hidráulicas
|  |  |  | 2532.501 | 2532.501 | 3376.668 |  | 8441.67 | 2.221%
15 | Elétrica
|  |  |  | 3303.591 | 3303.591 | 4404.788 |  | 11011.97 | 2.897%
16 | Limpeza
[7 empty] | 4160.64 | 4160.64 | 1.094%
17 | Serviços complementares
|  |  | 10726.579 | 21453.158 | 42906.316 | 21453.158 | 10726.579 | 107265.79 | 28.22%
18 | Sinalização Turistica
[5 empty] | 5575.545 | 7434.06 | 5575.545 | 18585.15 | 4.889%
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 42511.09 | 36984.226 | 101072.773 | 89499.012 | 65151.212 | 44925.507 | 380143.82 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 11.18% | 9.729% | 26.59% | 23.54% | 17.14% | 11.82% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO