## Plan1
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022 - LOTE 01
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação dos serviços de: Lote 01 – Pavimentação, recapeamento, drenagem e obras complementares em diversas ruas do Município e Lote 02 – Iluminação em diversas ruas do Município, pagos através do Termo de Convênio nº 100526/2021, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES E ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: Rua Raul Rezende de Andrade, Rua Olinda, Viela Manoel Camilo, Rua Minas Gerais, Rua Miguel Aby Azar, Rua Filomena Aby Azar, Rua Felix Aby Azar, Rua 3, Rua 4, Rua 6 e Rua 7 - Registro/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 4609.04 | 0.5289%
4609.04
2 | CALÇADA | 30% | 30% | 40% |  | 156191.59 | 17.92%
|  | 46857.477 | 46857.477 | 62476.636
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 75726.47 | 8.69%
|  | 37863.235 | 37863.235
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50% | 50% |  | 363330.62 | 41.7%
|  |  | 181665.31 | 181665.31
5 | DRENAGEM | 30% | 30% | 40% |  | 265773.98 | 30.5%
|  | 79732.194 | 79732.194 | 106309.592
6 | SINALIZAÇÃO |  |  | 30% | 70% | 5741.17 | 0.6589%
|  |  |  | 1722.351 | 4018.819
Total Mensal |  | 169061.946 | 346118.216 | 352173.889 | 4018.819 | 871372.87 | 100%
Total acumulado |  | 169061.946 | 515180.162 | 867354.051 | 871372.87
Percentual Mensal |  | 19.4% | 39.72% | 40.42% | 0.461%
Percentual Acumulado |  | 19.4% | 59.12% | 99.54% | 100%
FONTE: | TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DE JAN/2022; CDHU TAB 184 NOV/2021 - BDI adotado 25%; DER DEZ/2021 BDI INCLUSO
ADMINISTRAÇÃO