## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 - REFORMULADO
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de iluminação na pista de atletismo do Ginásio de esporte Mário Covas, sito a Rua São Paulo, s/nº - Jd. Planalto, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 100053/2022 firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Execução de iluminação na pista de atletismo - Ginásio Mário Covas
Local: Rua São Paulo, s/nº - Jd. Planalto - Município: Registro - São Paulo CEP: 11.900-000.
Base: CDHU (desonerada) versao 184 / SINAPI: Referência Técnica: 13/01/2022
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | Serviços Preliminares
|  | 5826.2875 | 0 | 5826.2875 | 2.902%
2 | Pista de Atletismo - Iluminação (PLC01 até/e PLC24)
|  | 79325.475 | 79325.475 | 158650.95 | 79.03%
3 | Pista de Atletismo - Aterramento (PLC01 até/e PLC24)
|  | 7983.8 | 11975.7 | 19959.5 | 9.943%
4 | Quadro de Distribuição
|  | 236.71 | 946.84 | 1183.55 | 0.5896%
5 | Substituição de iluminação em postes existentes (PE01 até/e PE09)
|  | 15122.025 | 0 | 15122.025 | 7.533%
Total Mensal (R$) |  | 108494.2975 | 92248.015 | 200742.3125 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 54.05% | 45.95% | 100%
ADMINISTRAÇÃO