## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a infraestrutura urbana, através da execução do serviço de drenagem na Rua Miguel Aby Azar (pista de skate), neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 100180/2022 firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Drenagem Pista de Skate (Rua Miguel Aby Azar)
LOCAL: Rua Milguel Aby Azar - Centro - Registro/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 16282.04 | 2.749%
16282.04
2 | DEMOLIÇÃO | 100% |  |  |  | 3993 | 0.6741%
3993
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% |  |  | 84364.27 | 14.24%
|  | 42182.135 | 42182.135
4 | OBRAS DE ARTE |  | 20% | 50% | 30% | 447346.29 | 75.52%
|  |  | 89469.258 | 223673.145 | 134203.887
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 50% | 50% | 40399.29 | 6.82%
|  |  |  | 20199.645 | 20199.645
Total Mensal |  | 62457.175 | 131651.393 | 243872.79 | 154403.532 | 592384.89 | 100%
Total acumulado |  | 62457.175 | 194108.568 | 437981.358 | 592384.89
Percentual Mensal |  | 10.54% | 22.22% | 41.17% | 26.06%
Percentual Acumulado |  | 10.54% | 32.77% | 73.94% | 100%
ADMINISTRAÇÃO