## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a infraestrutura urbana, através da execução do serviço de drenagem na Rua Miguel Aby Azar (pista de skate), neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 100180/2022 firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Cronograma Fisico Financeiro
Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - COWORKING
Local: RUA SABURO KAMEYA S/Nº, BAIRRO AGROCHÁ - REGISTRO/SP
Item | Descrição |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | R$ | 135785.28 | [7 empty] | 135785.28 | 13.29%
2 | LOCAÇÃO DA OBRA
|  | R$ | 1100.157 | 2567.033 | [6 empty] | 3667.19 | 0.359%
3 | FUNDAÇÕES
|  | R$ |  | 83662.62 | [6 empty] | 83662.62 | 8.19%
4 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO
|  | R$ |  | 1775.49 | 7101.96 | 2959.15 |  |  |  |  | 11836.6 | 1.159%
5 | SUPER ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
|  | R$ |  |  | 10189.4805 | 40757.922 | 16982.4675 |  |  |  | 67929.87 | 6.65%
6 | ALVENARIA
|  | R$ |  |  | 3215.478 | 12861.912 | 5359.13 |  |  |  | 21436.52 | 2.098%
7 | LAJES
|  | R$ |  |  |  | 6283.588 | 9425.382 |  |  |  | 15708.97 | 1.538%
8 | COBERTURA
|  | R$ |  |  |  |  | 34327.868 | 51491.802 |  |  | 85819.67 | 8.401%
9 | REVESTIMENTOS
|  | R$ |  |  |  |  | 1926.522 | 3853.044 | 5137.392 | 1926.522 | 12843.48 | 1.257%
10 | PISO INTERNO
|  | R$ |  |  |  |  | 6806.9985 | 13613.997 | 18151.996 | 6806.9985 | 45379.99 | 4.442%
11 | EXTERNO CALÇADA
|  | R$ |  |  |  | 5842.97 |  |  |  |  | 5842.97 | 0.572%
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
|  | R$ | [5 empty] | 28376.068 | 42564.102 |  | 70940.17 | 6.944%
13 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
|  | R$ | [5 empty] | 3295.264 | 4942.896 |  | 8238.16 | 0.8065%
14 | PINTURA
|  | R$ | [5 empty] | 5099.121 | 6798.828 | 5099.121 | 16997.07 | 1.664%
15 | COMPLEMENTOS
|  | R$ | [5 empty] | 844.782 | 1126.376 | 844.782 | 2815.94 | 0.2757%
16 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
|  | R$ |  |  |  |  | 3462.762 | 3462.762 | 3462.762 | 1154.254 | 11542.54 | 1.13%
17 | DIVISÓRIAS
|  | R$ | [5 empty] | 2899.398 | 3865.864 | 2899.398 | 9664.66 | 0.9461%
18 | ESTRUTURA METÁLICA
|  | R$ |  | 27665.59 | 41498.385 | 41498.385 | 41498.385 | 55331.18 | 55331.18 | 13832.795 | 276655.9 | 27.08%
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | R$ |  | 1288.316 | 1932.474 | 1932.474 | 1932.474 | 2576.632 | 2576.632 | 644.158 | 12883.16 | 1.261%
20 | ÁGUAS PLUVIAIS
|  | R$ | [6 empty] | 10017.94 |  | 10017.94 | 0.9807%
21 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
|  | R$ | [6 empty] | 793.83 |  | 793.83 | 0.07771%
22 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
|  | R$ | [6 empty] | 3470.51 |  | 3470.51 | 0.3397%
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | R$ |  | 10623.828 | 15935.742 | 15935.742 | 15935.742 | 21247.656 | 21247.656 | 5311.914 | 106238.28 | 10.4%
24 | ÁREA EXTERNA
|  | R$ | [7 empty] | 1359.07 | 1359.07 | 0.133%
Total Mensal (R$).................................................................... |  |  | 136885.437 | 127582.877 | 79873.5195 | 128072.143 | 137657.731 | 192091.706 | 179487.964 | 39879.0125 | 1021530.39 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  |  | 13.4% | 12.49% | 7.819% | 12.54% | 13.48% | 18.8% | 17.57% | 3.904%
Percentual Acumulado (%)............................................................. |  |  | 13.4% | 25.89% | 33.71% | 46.25% | 59.72% | 78.53% | 96.1% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO