## Cronograma FF
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao6@registro.sp.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de câmera de monitoramento em diversos pontos de Município de Registro/SP e de uma central de monitoramento, conforme especificação do Anexo I – Termo de Referência, pagos através do Termo de Convênio nº 000221/2021, firmado com a Secretaria de Turismo e Viagens. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Obra: Monitoramento por Câmeras no Municipio de Registro
Local: Diversos Pontos - Município: Registro - Estado: São Paulo.
Fonte: CDHU - 183 - Agosto 2021; B.D.I. adotado: 25 % .
Data do cronograma: 08/12/2021
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês |  | 6º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | Serviços Preliminares | [7 empty] | 6519.3 | 2.086%
6519.3
2 | Sistema de Captura de Imagens e envio para a repetidora | [7 empty] | 201281.2466 | 64.41%
|  | 40256.2493 | 40256.2493 | 40256.2493 | 40256.2493 | 40256.2493
3 | Conjunto Receptora, Central de Monitoramento e Armazenamento de Imagens | [7 empty] | 104711.6412 | 33.51%
[6 empty] | 52355.8206 |  | 52355.8206
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 46775.5493 | 40256.2493 | 40256.2493 | 40256.2493 | 92612.0699 |  | 52355.8206 | 312512.1879 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 14.97% | 12.88% | 12.88% | 12.88% | 29.63% |  | 16.75% | 100% | 100%
Engº Gabriela Ikeda de Oliveira | [6 empty] | Luis Augusto Vaz de Arruda
Diretora de Planejamento de Engenharia e Arquitetura | [6 empty] | Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CREA/SP: 5070950522
ADMINISTRAÇÃO