## Plan1
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de câmera de monitoramento em diversos pontos de Município de Registro/SP e de uma central de monitoramento, conforme especificação do Anexo I – Termo de Referência, pagos através do Termo de Convênio nº 000221/2021, firmado com a Secretaria de Turismo e Viagens. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Obra: | Monitoramento por Câmeras - Convênio nº 221/2021
Local: Diversos Pontos - Município: Registro - Estado: São Paulo.
Fonte: CDHU 184 (Novembro/2021) com desoneração - BDI 25%;
Data do cronograma: 13/05/2022
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 4661.025 | 1.829%
4661.025
2 | Sistema de Captura de Imagens e envio para a repetidora | [6 empty] | 179880.686 | 70.57%
|  | 35976.1372 | 35976.1372 | 35976.1372 | 35976.1372 | 35976.1372
3 | Conjunto Repetidora (envio de imagens ao CMC - Centro de Monitoramento e Controle) | [6 empty] | 2843.835 | 1.116%
|  |  | 710.9588 | 710.9588 | 710.9588 | 710.9588
4 | Conjunto Receptora, Central de Monitoramento e Armazenamento de Imagens | [6 empty] | 67502.019 | 26.48%
[6 empty] | 33751.0095 | 33751.0095
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 40637.1622 | 36687.0959 | 36687.0959 | 36687.0959 | 70438.1055 | 33751.0095 | 254887.567 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 15.94% | 14.39% | 14.39% | 14.39% | 27.63% | 13.24% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO