## ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FIN
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao2@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022 - REPUBLICAÇÃO
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA RECIFE, RUA MANAUS, RUA NATAL E RUA JOSÉ DIAS DE ARAÚJO, NO BAIRRO VILA RIBEIRÓPOLIS, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE FEHIDRO Nº 054/2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Obra: Canalização de Águas Pluviais.
Local: Rua Recife, Rua Manaus, Rua Natal e Rua José Dias de Araujo, no Bairro Vila Ribeirópolis. Município de Registro estado de São Paulo.
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 4181.52 |  |  |  | 4181.52 | 0.4733%
2.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
|  | 200604.63 | 200604.63 | 200604.63 | 57071.45 | 658885.34 | 74.57%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | 100834.095 | 100834.095 | 201668.19 | 22.82%
4.0 | CALÇADAS
[5 empty] | 18814.45 | 18814.45 | 2.129%
Total Mensal (R$) |  | 204786.15 | 200604.63 | 301438.725 | 176719.995 | 883549.5 | 97.87%
Percentual Mensal(%) |  | 23.18% | 22.7% | 34.12% | 20% | 100%
ADMINISTRAÇÃO