## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de galeria pluvial na Rua Drº José Dias de Araújo, na Rua Paraguai e na Rua H. Matsuzawa, Bairro Vila Ribeirópolis, neste Município de Registro/SP, pagos através do Contrato FEHIDRO nº 120/2021. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Canalização de águas pluviais
Local: Rua José dias de Araújo, Rua Paraguai e Rua Haguemu Matsuzawa - Município: Registro/SP. CEP: 11.900-000
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 2927.06 |  |  |  | 2927.06 | 0.2523%
2.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
|  | 227251.7629 | 227251.7629 | 227251.7629 | 113625.8814 | 795381.17 | 68.56%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
|  |  |  | 129225.125 | 232605.225 | 361830.35 | 31.19%
Total Mensal (R$) |  | 230178.8229 | 227251.7629 | 356476.8879 | 346231.1064 | 1160138.58 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 19.84% | 19.59% | 30.73% | 29.84% | 100%
ADMINISTRAÇÃO