## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Projetada A (Parcial) – Bairro Vila da Palha – Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 101237/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PROJETADA A (PARCIAL 1)
LOCAL: RUA PROJ. A - BAIRRO VILA DA PALHA - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 4751.76 | 0.8505%
4751.76
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 113195.67 | 20.26%
|  | 37731.89 | 37731.89 | 37731.89
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  |  | 197563.47 | 35.36%
|  | 98781.735 | 98781.735
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 205006.91 | 36.69%
|  |  | 68335.6367 | 68335.6367 | 68335.6367
5 | DRENAGEM | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% |  | 35371.69 | 6.331%
|  | 11790.5633 |  | 11790.5633 | 11790.5633
6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | 2800.53 | 0.5013%
2800.53
Total Mensal |  | 153055.9483 | 204849.2617 | 117858.09 | 80126.2 | 2800.53 | 558690.03 | 100%
Total acumulado |  | 153055.9483 | 357905.21 | 475763.3 | 555889.5 | 558690.03
Percentual Mensal |  | 27.4% | 36.67% | 21.09% | 14.34% | 0.501%
Percentual Acumulado |  | 27.4% | 64.06% | 85.16% | 99.5% | 100%
| FONTE: | Tabela CDHU - Boletim 184 Novembro - Desonerada BDI adotado 25%
ADMINISTRAÇÃO