## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de recapeamento asfáltico, alargamento da via e obras complementares na RGT 158 – Avenida Saburo Kameyama, entre os Bairros Vila Romão e Agrochá, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio 101130/2022, firmando com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, ALARGAMENTO DA VIA E OBRAS COMPLEMENTARES VILA ROMÃO-AGROCHÁ (PARCIAL 1)
LOCAL: | RGT 158 - Bairro Vila Romão; Avenida Saburo Kameyama - Bairro Agrochá - Registro/SP - CEP 11900-000
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [5 empty] | 6361.885 | 0.1377%
6361.885
2 | ALARGAMENTO DE PISTA | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 420989.462 | 9.112%
|  | 140329.8207 | 140329.8207 | 140329.8207
3 | DRENAGEM |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 1122965 | 24.31%
|  |  | 280741.25 | 280741.25 | 280741.25 | 280741.25
4 | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 2926081.062 | 63.33%
|  |  | 585216.2124 | 585216.2124 | 585216.2124 | 585216.2124 | 585216.2124
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 143830.9 | 3.113%
|  |  |  | 35957.725 | 35957.725 | 35957.725 | 35957.725
Total Mensal |  | 146691.7057 | 1006287.2831 | 1042245.0081 | 901915.1874 | 901915.1874 | 621173.9374 | 4620228.309 | 100%
Total acumulado |  | 146691.7057 | 1152978.9887 | 2195223.9968 | 3097139.1842 | 3999054.3716 | 4620228.309
Percentual Mensal |  | 3.175% | 21.78% | 22.56% | 19.52% | 19.52% | 13.44%
Percentual Acumulado |  | 3.175% | 24.95% | 47.51% | 67.03% | 86.55% | 100%
ADMINISTRAÇÃO