## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
CONCORRÊNICA PÚBLICA Nº 007/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de pavimentação asfáltica e obras complementares em diversas Ruas no Bairro Jardim Brasil, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 101741/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: Programa "Nossa Rua" - Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares
LOCAL: Rua Martin Afonso de Souza, Rua Tomé de Souza, Rua Frei Henrique de Coimbra, Rua Antônio Raposo Tavares, Rua Fernão Dias Paes, Rua Duarte da Costa, Rua Marechal Rondon, Rua José Bonifácio de Andrade e Silva, Rua Tiradentes e Rua Padre Manoel da Nóbrega - Bairro Jardim Brasil - Registro/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [9 empty] | 5780.625 | 0.2952%
5780.625
2 | CALÇADA | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 139457.15 | 7.121%
|  | 34864.2875 | 34864.2875 | 34864.2875 | 34864.2875
3 | TERRAPLANAGEM |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |  |  |  | 761227.587 | 38.87%
|  |  | 126871.2645 | 126871.2645 | 126871.2645 | 126871.2645 | 126871.2645 | 126871.2645
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  | 951449.962 | 48.58%
|  |  |  | 135921.4231 | 135921.4231 | 135921.4231 | 135921.4231 | 135921.4231 | 135921.4231 | 135921.4231
5 | DRENAGEM |  | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% |  |  |  | 49543.225 | 2.53%
|  |  | 9908.645 | 9908.645 | 9908.645 |  | 9908.645 | 9908.645
6 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 50% | 50% | 50943.4 | 2.601%
[10 empty] | 25471.7 | 25471.7
Total Mensal |  | 40644.9125 | 171644.197 | 307565.6201 | 307565.6201 | 262792.6876 | 272701.3326 | 272701.3326 | 135921.4231 | 161393.1231 | 25471.7 | 1958401.949 | 100%
Total acumulado |  | 40644.9125 | 212289.1095 | 519854.7296 | 827420.3498 | 1090213.0374 | 1362914.3701 | 1635615.7027 | 1771537.1259 | 1932930.249 | 1958401.949
Percentual Mensal |  | 2.075% | 8.765% | 15.71% | 15.71% | 13.42% | 13.93% | 13.93% | 6.94% | 8.241% | 1.301%
Percentual Acumulado |  | 2.075% | 10.84% | 26.55% | 42.25% | 55.67% | 69.59% | 83.52% | 90.46% | 98.7% | 100%
ADMINISTRAÇÃO