## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção de lóculos no Cemitério Parque da Paz, situado na Rua Prefeito José de Carvallho, nº 188 – Jardim Nosso Teto, neste Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Construção de Lóculos em um Cemitério
Local: Rua Prefeito José de Carvalho, 188 - Jardim Nosso Teto_Município: Registro/SP_CEP: 11.900-000.
Base: CDHU (desonerada) versão 186/MAIO2022 SINAPI: Referência 06/2022 - Emitida: 18/06/2022 FDE: Data Base 04/2022 (BDI 23 % ajustado nesta planilha para 25%)
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 18933.74 | [5 empty] | 18933.74 | 2.804%
2 | INFRAESTRUTURA- RADIER
|  | 23661.89 | 70985.67 |  |  |  |  | 94647.56 | 14.01%
3 | ALVENARIA ESTRUTURAL
|  |  | 26572.42 | 53144.83 | 53144.83 |  |  | 132862.08 | 19.67%
4 | REVESTIMENTO DE PAREDE
|  |  | 14405.96 | 28811.92 | 28811.92 | 14405.96 |  | 86435.76 | 12.8%
5 | LAJE MACIÇA
|  |  | 39718.72 | 79437.45 | 79437.45 |  |  | 198593.62 | 29.41%
6 | COLETA DE LÍQUIDO E GASES
|  |  | 40123.31 |  | 20061.66 | 60184.96 |  | 120369.93 | 17.82%
7 | CALÇAMENTO
[6 empty] | 1819.62 |  | 1819.62 | 0.2694%
8 | PINTURA
[7 empty] | 15429.42 | 15429.42 | 2.285%
9 | LIMPEZA FINAL
[7 empty] | 6261.19 | 6261.19 | 0.9271%
Total Mensal (R$) |  | 42595.63 | 191806.08 | 161394.2 | 181455.86 | 76410.54 | 21690.61 | 675352.92 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 6.307% | 28.4% | 23.9% | 26.87% | 11.31% | 3.212% | 100%
ADMINISTRAÇÃO