## LOTE 02
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao6@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - LOTE 02
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos seguintes serviços: Lote 01 – Recuperação das estruturas metálicas da cobertura da quadra da Unidade Escolar EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP; e Lote 02 – Recuperação do piso e da arquibancada da quadra da Unidade EMEB Escolar Josino Silveira, sito a Avenida Saburo Kameyama, nº 2378 – Bairro Agrochá – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
OBRA: RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA E RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA
LOCAL: | EMEB JOSINO SILVEIRA - JD. AGROCHÁ - REGISTRO - SP.
Item | Descrição | PERÍODO |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 36397.08 | 20.16%
|  | 36397.08 |  | 0
02 | EXECUÇÃO DE PISO |  |  |  | 94452 | 52.31%
94452
03 | RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA |  |  |  | 12972.73 | 7.185%
12972.73
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 36740.62 | 20.35%
|  |  | 12246.87 | 24493.75
Total acumulado (R$) |  | 36397.08 | 119671.6 | 24493.75 | 180562.43 | 100%
Percentual Mensal |  | 20.16% | 66.28% | 13.57%
Percentual Acumulado |  | 20.16% | 86.43% | 100%
ADMINISTRAÇÃO