## LOTE 02
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - LOTE 02
ANEXO I – PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos seguintes serviços: Lote 01 – Recuperação das estruturas metálicas da cobertura da quadra da Unidade Escolar EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP; e Lote 02 – Recuperação do piso e da arquibancada da quadra da Unidade EMEB Escolar Josino Silveira, sito a Avenida Saburo Kameyama, nº 2378 – Bairro Agrochá – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação
Obra: Recuperação do piso da quadra e recuperação da arquibancada
Local: Emeb Josino Silveira
Município: Registro Estado: São Paulo CEP: 11.900-000.
Data Base Abril/2022 BDI: 23%
Item | Discriminação | Un | Quant. | Rap sem desc
|  |  |  | unit. (r$) | valor (r$)
167779.6624
| Serviços de recuperação de quadra esportiva |  |  |  | 155812.048
1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  | 32148.468
16.06.078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 2.52 | 485.9 | 1224.468
16.35.022 | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | M2 | 600 | 51.54 | 30924
2.0 | Execução do piso |  |  |  | 88656
Composição 01 | Piso Concreto Armado esp= 8 cm | M2 | 600 | 147.76 | 88656
3.0 | Equipamentos e Serviços Complementares |  |  |  | 35007.58
15.04.082 | TINTA LATEX PARA PISO | M2 | 600 | 29.01 | 17406
06.03.081 | QE-40 TABELA DE BASQUETE (PRE-LAJE TRELIÇADA) | UN | 2 | 5904.02 | 11808.04
16.04.001 | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 1 | 1783.6 | 1783.6
06.03.077 | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 2 | 2004.97 | 4009.94
| Serviços de recuperação da arquibancada |  |  |  | 11967.6144
1.0 | Serviços Preliminares |  |  |  | 2006.7243
16.50.010 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | M3 | 1.2 | 268.05 | 321.66
04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M3 | 2.304 | 95.58 | 220.2163
16.11.020 | LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO | M2 | 162.4 | 9.02 | 1464.848
2.0 | Recuperação da Arquibancada |  |  |  | 7854.4909
02.05.014 | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | M3 | 0.432 | 550.99 | 238.0277
13.80.007 | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | M2 | 96 | 32 | 3072
13.01.017 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 114.07 | 33.68 | 3841.8776
12.01.001 | CHAPISCO | M2 | 11.84 | 13.31 | 157.5904
12.01.006 | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 11.84 | 46.03 | 544.9952
3.0 | Serviços Complementares |  |  |  | 2106.3992
15.04.001 | CAIACAO | M2 | 115.84 | 10.38 | 1202.4192
16.18.080 | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 2 | 451.99 | 903.98
CNPJ: ___________________________ I.E.: ___________________________ I. M.: __________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________ CEP: _________________
TEL/FAX: (___) ________________________ E-MAIL PESSOAL: ______________________________
E-MAIL INSTITUCIONAL: ______________________________
BANCO__________ AGÊNCIA: _______________CONTA CORRENTE: _____________________________
CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ASSINAR: _________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
- Declaro para os devidos fins, que aceito todas as condições contidas no Edital de Licitação referente a Tomada de Preços nº 002/2022 - LOTE 02
ADMINISTRAÇÃO

## COMPOSIÇÃO 01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO | Descrição |  |  |  | Unid.
1 | PISO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | M2
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10121 | FERREIRO | H | 0.0375 | 9.48 | 0.3555
10122 | AJUDANTE DE FERREIRO | H | 0.0375 | 7.54 | 0.28275
10139 | PEDREIRO | H | 0.2 | 9.34 | 1.868
10140 | PINTOR | H | 0.0375 | 10.07 | 0.37763
10141 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.0375 | 7.59 | 0.28463
10146 | SERVENTE | H | 0.2 | 7.59 | 1.518
10155 | OPERADOR | H | 0.0266 | 14.69 | 0.39075
20536 | CONCRETO DOSADO (CONDICAO A) FCK 25 MPA | M3 | 0.08 | 408.28 | 32.6624
21507 | BARRA DE TRANSF AÇO LISO D=12,5MM | UN | 0.278 | 6.19 | 1.7208
21508 | ESPAÇADOR TRELIÇADO DE AÇO H=5CM | M | 0.9 | 10.47 | 9.423
21542 | TELA TELCON Q138 (PAINEL) | M2 | 1.18 | 24.76 | 29.2168
24035 | LONA DE PLASTICO PRETO E=0,20MM | M2 | 1.1 | 2.27 | 2.497
24056 | TINTA BETUMINOSA | L | 0.06 | 19.6 | 1.176
24091 | SELANTE POLIURETANO BISNAGA 300ML DUREZA SHORE A30 | UN | 0.075 | 60.82 | 4.5615
24093 | BAGUETE PLASTICO TIPO TARUCEL D=6MM | M | 0.092 | 0.16 | 0.01472
27010 | ARAME RECOZIDO N.18 | KG | 0.028 | 19.01 | 0.53228
28017 | ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CONCRETO | KG | 0.25 | 20.17 | 5.0425
28020 | FIBRA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO | KG | 0.048 | 29.04 | 1.3939
28081 | FITA CREPE 25MM X 50M | UN | 0.0317 | 6.98 | 0.22127
35590 | MAO DE OBRA / EQUIP. MEC. ROT. / CORTE / LASER | M2 | 1 | 22.3 | 22.3
37512 | TINTA LATEX PARA PISO | L | 0.016 | 14.54 | 0.23264
80120 | PLACA VIBRATORIA - 90KG | H | 0.0053 | 4.1 | 0.02173
Mão Obra: | 5.0773 | *LS: | 6.1369 | SubMO: | 11.2141
Materiais: | 120.7395 | *BDI: | 30.3493 | TOTAL: | 162.3 | Mês/Ref: | 2022-04-01
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 120,87%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 23,00%
®2016 - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Todos os direitos reservados.
Imprimir
| 5.0773 | 6.1369 |  | 11.2141 | 147.7645
111.0166
23%
| 111.0166 | 25.5338 |  | 136.5504