## LOTE 01
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 - LOTE 01
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos seguintes serviços: Lote 01 – Recuperação das estruturas metálicas da cobertura da quadra da Unidade Escolar EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP; e Lote 02 – Recuperação do piso e da arquibancada da quadra da Unidade EMEB Escolar Josino Silveira, sito a Avenida Saburo Kameyama, nº 2378 – Bairro Agrochá – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
OBRA: RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEB ALBERTO BERTELLI
LOCAL: | EMEB ALBERTO BERTELLI - VILA NOVA REGISTRO - REGISTRO - SP.
Item | Descrição | PERÍODO |  |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31621.2 | 19.25%
|  | 31621.2 |  | 0
02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  |  | 67951.5 | 41.36%
|  | 11325.25 | 45301 | 11325.25
03 | TELHAMENTO E CALHAS |  |  |  |  | 22817.8 | 13.89%
22817.8
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 41912.3 | 25.51%
41912.3
Total acumulado (R$) |  | 42946.45 | 45301 | 34143.05 | 41912.3 | 164302.8 | 100%
Percentual Mensal |  | 26.14% | 27.57% | 20.78% | 25.51%
Percentual Acumulado |  | 26.14% | 53.71% | 74.49% | 100%
ADMINISTRAÇÃO