## LOTE 02
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - LOTE 02
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos seguintes serviços: Lote 01 – Recuperação das estruturas metálicas da cobertura da quadra da Unidade Escolar EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP; e Lote 02 – Recuperação do piso e da arquibancada da quadra da Unidade EMEB Escolar Josino Silveira, sito a Avenida Saburo Kameyama, nº 2378 – Bairro Agrochá – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
OBRA: RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA E RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA
LOCAL: | EMEB JOSINO SILVEIRA - JD. AGROCHÁ - REGISTRO - SP.
Item | Descrição | PERÍODO |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 34155.19 | 20.36%
34155.19
02 | EXECUÇÃO DE PISO |  |  |  | 88656 | 52.84%
88656
03 | RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA |  |  |  | 7854.49 | 4.681%
7854.49
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 37113.98 | 22.12%
|  |  | 12371.33 | 24742.65
Total acumulado (R$) |  | 34155.19 | 108881.82 | 24742.65 | 167779.66 | 100%
Percentual Mensal |  | 20.36% | 64.9% | 14.75%
Percentual Acumulado |  | 20.36% | 85.25% | 100%
ADMINISTRAÇÃO