## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - LOTE 02
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos serviços de: Lote 01 – Drenagem e reparo em ciclovia, situada na Avenida Clara Gianotti de Souza e Avenida Saburo Kameyama - Bairro Agrochá; Lote 02 – Construção de redutores de velocidade em diversas ruas do Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.
CRONOGRAMA
OBRA: Construção de redutores de velocidade
LOCAL: Diversos locais
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | VALOR DO ITEM | %
1 | SINALIZAÇãO VERTICAL | 91860.25 |  |  | 59.16
2 | PAVIMENTAÇÃO E PINTURA |  | 63411.9 |  | 40.84
|  | 91860.25 | 63411.9 |  | 155272.15