## CRONOG. FÍS.FIN.
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022 - REFORMULADO
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 912601/2021/MDR/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
LOCAL: DIVERSAS RUAS - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 3222.42 | 0.5887%
3222.42
2 | CALÇADA | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 159136.59 | 29.07%
|  | 53045.53 | 53045.53 | 53045.53
3 | TERRAPLANAGEM | 100% |  |  | 139812.8 | 25.54%
139812.8
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 50% | 50% | 135997.24 | 24.84%
|  |  | 67998.62 | 67998.62
5 | DRENAGEM | 100% |  |  | 61432.79 | 11.22%
61432.79
6 | SINALIZAÇÃO |  |  | 100% | 47806.85 | 8.733%
47806.85
Total Mensal |  | 257513.54 | 121044.15 | 168851 | 547408.69 | 100%
Total acumulado |  | 257513.54 | 378557.69 | 547408.69
Percentual Mensal |  | 47.04% | 22.11% | 30.85%
Percentual Acumulado |  | 47.04% | 69.15% | 100%
FONTE: | SINAPI (Outubro/2022); CDHU 187 (Agosto/2022) - com desoneração
ADMINISTRAÇÃO