## PO_Resumo
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao6@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 912601/2021/MDR/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 912601/2021/MDR/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Demanda: | Contrato de Repasse OGU MDR 20986/2021 - Operação 1075593-24
Local: | Rua 05 e Rua 09 - Vila Ouro, Rua 21 e Rua Francisco Pupo Ferreira - Jardim Paulistano |  |  | Valor da Obra: |  |  |  | 524946.9
Fonte: | SINAPI (Junho/2022); CDHU 186 (Maio/2022) - com desoneração |  |  | Prazo de Execução: |  |  |  | 90
BDI: | 26.37% |  |  | Data da edição: |  |  |  | 2022-10-18
ITEM | FONTE | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT. | SUBTOTAL | % DO ITEM
[6 empty] | ( R$ ) | COM BDI( R$ ) | ( R$ )
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2388.42 | 0.455%
1.1 | SINAPI | 4813 INSUMO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 315 | 398.07 | 2388.42
2 |  |  | GUIAS / CALÇADA |  |  |  |  | 153068.56 | 29.16%
2.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 295 | 48.38 | 61.14 | 18036.3
2.2 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 95 | 53.1 | 67.1 | 6374.5
2.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1712 | 2.32 | 2.93 | 5016.16
2.4 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 85.6 | 201.21 | 254.27 | 21765.51
2.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 119.84 | 647.88 | 818.73 | 98116.6
2.6 | SINAPI | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | M2 | 22.8 | 130.48 | 164.89 | 3759.49
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 128013.7 | 24.39%
SUBSTITUIÇÃO E SOLO
3.1 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 44.25 | 14.16 | 17.89 | 791.63
3.2 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88.5 | 2.96 | 3.74 | 330.99
3.3 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 44.25 | 1.41 | 1.78 | 78.77
3.4 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 44.25 | 14.16 | 17.89 | 791.63
3.5 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 88.5 | 2.96 | 3.74 | 330.99
3.6 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 44.25 | 1.41 | 1.78 | 78.77
SUB-BASE E BASE
3.7 | CDHU | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 1703.5 | 26.97 | 34.08 | 58055.28
3.8 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 345.2 | 124.57 | 157.42 | 54341.38
3.9 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11391.6 | 0.92 | 1.16 | 13214.26
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 133965.69 | 25.52%
4.1 | CDHU | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 1703.5 | 16.18 | 20.45 | 34836.58
4.2 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 1703.5 | 2.89 | 3.65 | 6217.78
4.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 51.11 | 1408.24 | 1779.59 | 90954.84
4.4 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1686.63 | 0.92 | 1.16 | 1956.49
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 59000.01 | 11.24%
5.1 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1679.2 | 2122.01 | 4244.02
5.2 | SINAPI | 97950 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 2958.6 | 3738.78 | 22432.68
5.3 | SINAPI | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 84 | 11.72 | 14.81 | 1244.04
5.4 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 63 | 32.6 | 41.2 | 2595.6
5.5 | SINAPI | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 4.2 | 157.72 | 199.31 | 837.1
5.6 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 105 | 166.88 | 210.89 | 22143.45
5.7 | SINAPI | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 28 | 155.53 | 196.54 | 5503.12
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 48510.52 | 9.241%
6.1 | SINAPI | 13521 INSUMO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 4 | 103.95 | 131.36 | 525.44
6.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 283.78 | 76.91 | 97.19 | 27580.58
6.3 | SINAPI | 34723 INSUMO | SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 6.84 | 727.65 | 919.53 | 6289.59
6.4 | SINAPI | 5050 INSUMO | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UN 587,87 INFERIOR = *95* MM | UN | 19 | 587.87 | 742.89 | 14114.91
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 524946.9 | 100%
|  | GABRIELA IKEDA DE OLIVEIRA |  | LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
|  | Engenheira Civil - CREASP 5070950522 |  | Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
ADMINISTRAÇÃO