## CRONOG. FÍS.FIN.
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao6@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 912601/2021/MDR/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES TAIS COMO: CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E ACESSIBILIDADE EM RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 912601/2021/MDR/CAIXA FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 2388.42 | 0.455%
2388.42
2 | CALÇADA | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 153068.56 | 29.16%
|  | 51022.8533 | 51022.8533 | 51022.8533
3 | TERRAPLANAGEM | 100% |  |  | 128013.7 | 24.39%
128013.7
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 50% | 50% | 133965.69 | 25.52%
|  |  | 66982.845 | 66982.845
5 | DRENAGEM | 100% |  |  | 59000.01 | 11.24%
59000.01
6 | SINALIZAÇÃO |  |  | 100% | 48510.52 | 9.241%
48510.52
Total Mensal |  | 240424.9833 | 118005.6983 | 166516.2183 | 524946.9 | 100%
Total acumulado |  | 240424.9833 | 358430.6817 | 524946.9
Percentual Mensal |  | 45.8% | 22.48% | 31.72%
Percentual Acumulado |  | 45.8% | 68.28% | 100%
FONTE: | SINAPI (Junho/2022); CDHU 186 (Maio/2022) - com desoneração |  |  |  | Registro, 07 de julho de 2022
| GABRIELA IKEDA DE OLIVEIRA |  |  | LUIS AUGUSTO VAZ DE ARRUDA
| Engenheira Civil - CREA 5070950522 |  |  | SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
ADMINISTRAÇÃO