## Cronograma FF (licitar)
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1061 e-mail: licitacao6@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ PACHECO LOMBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, A SER PAGO MEDIANTE TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE AO PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00173-DM, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE REGISTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Orçamento: 158862 |  | Quadra coberta 20x30 - estacas strauss - perfil metálico alma cheia - sem fechamento lateral
Data Base: 07/2022 |  | PI: 2022/00109 LS = 120,87 % |  |  |  |  | BDI = 23,00 %
Prédio: 226115 - EE JOSE PACHECO LOMBA
Municipio: REGISTRO Prazo(meses): 5
Área Construida: 600,00 Área Projeção: 703,36 Área Terreno: 4.304,93
Salas/Pavimentos: 1 / 1 Tipo de Obra: Construção
Cronograma Físico Financeiro
Código Etapa | Descrição da Etapa | Valor Orçado | 5% | 20% | 30% | 35% |  | 10% | AT/ET ET/TT (%)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 28546.35 | [6 empty] | 2.469%
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 144341.81 | [6 empty] | 12.48%
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 944.15 | [6 empty] | 0.08166%
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22518 | [6 empty] | 1.947%
07.00.000 | COBERTURA | 595059 | [6 empty] | 51.46%
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 26603.82 | [6 empty] | 2.301%
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 39814.56 | [6 empty] | 3.443%
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 115562.1 | [6 empty] | 9.994%
15.00.000 | PINTURA | 67966.11 | [6 empty] | 5.878%
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 114911.05 | [6 empty] | 9.938%
| Valor Total do Orçamento | 1156266.95 | 57813.3475 | 231253.39 | 346880.085 | 404693.4325 |  | 115626.695 | 1156266.95
ADMINISTRAÇÃO