## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de serviços de reforma do Terminal Rodoviário, situado à Avenida Presidente Castelo Branco – Marginal Sul, esquina com a Rua Meraldo Prévidi, 823, Centro, no município de Registro, a ser pago mediante Termo de Convênio nº 102548/2022, celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, por sua Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma do Terminal Rodoviário
Local: Avenida Presidente Castelo Branco - Marginal Sul, esquina com a Rua Meraldo Previdi, nº 823, Bairro: Centro - Município de Registro/SP. CEP: 11.900-000.
Base: CDHU (desonerada) versão 186 Maio/22. SINAPI: Referência 08/2022 - Emitida: 12/08/2022. FDE: Data Base 07/2022 (BDI 23% ajustado na planilha para 25%)
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 7952.35 |  |  |  | 7952.35 | 2.164%
2 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS
|  |  | 53099.11 | 106198.225 | 53099.1125 | 212396.45 | 57.79%
3 | RECUPERAÇÃO DE PISOS
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4 | PISO TÁTIL
|  |  |  | 1209.52 | 1209.51 | 2419.03 | 0.6582%
5 | ADEQUAÇÃO DE RAMPA / PLATAFORMA DE EMBARQUE
|  | 12421.37 | 12421.37 |  |  | 24842.74 | 6.759%
6 | PINTURA DAS FACHADAS
|  |  | 17861.78 | 35723.56 |  | 53585.34 | 14.58%
7 | PINTURA DOS BLOCOS INTERNOS
|  |  |  | 20635.19 | 41270.39 | 61905.58 | 16.84%
8 | TELHAS GALVALUME
|  |  | 2220.66 | 2220.66 |  | 4441.32 | 1.208%
Total Mensal (R$) |  | 20373.72 | 85602.92 | 165987.155 | 95579.0125 | 367542.81 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 5.543% | 23.29% | 45.16% | 26.01% | 100%
ADMINISTRAÇÃO