## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de serviços para recuperação de quadra de Unidade Escolar Municipal EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
Item | Descrição | PERÍODO |  |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 33612.52 | 19.39%
33612.52
02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  |  | 70784.76 | 40.83%
|  | 11797.46 | 47189.84 | 11797.46
03 | TELHAMENTO E CALHAS |  |  |  |  | 24860.1 | 14.34%
24860.1
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 44104.95 | 25.44%
44104.95
Total acumulado (R$) |  | 45409.98 | 47189.84 | 36657.56 | 44104.95 | 173362.33 | 100%
Percentual Mensal |  | 26.19% | 27.22% | 21.15% | 25.44%
Percentual Acumulado |  | 26.19% | 53.41% | 74.56% | 100%
ADMINISTRAÇÃO