## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de serviços para recuperação de quadra de Unidade Escolar Municipal EMEB Alberto Bertelli, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 – Bairro Vila Nova – Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras
Item | Descrição | PERÍODO |  |  |  | Valor do Item | Participação %
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 33467.2 | 19.5%
33467.2
02 | FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  |  | 70601.31 | 41.15%
|  | 11766.89 | 47067.53 | 11766.89
03 | TELHAMENTO E CALHAS |  |  |  |  | 23864.77 | 13.91%
23864.77
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 43651.14 | 25.44%
43651.14
Total acumulado (R$) |  | 45234.09 | 47067.53 | 35631.66 | 43651.14 | 171584.42 | 100%
Percentual Mensal |  | 26.36% | 27.43% | 20.77% | 25.44%
Percentual Acumulado |  | 26.36% | 53.79% | 74.56% | 100%
ADMINISTRAÇÃO