## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2022
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção da Casa SP Afro Brasil, a ser construída na Rua Toyotomi Nakayama, s/nº - Jd. das Palmeiras, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 101740/2022 firmado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Obra: CONSTRUÇÃO DA CASA AFRO
Local: RUA TOYOTOMI NAKAYAMA, S/Nº - JD. DAS PALMEIRAS - REGISTRO/SP
Item | Descrição |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | R$ | 5035.89 | [7 empty] | 5035.89 | 0.5829%
2.0 | FUNDAÇÕES
|  | R$ | 29664.07 | 69216.16 | [6 empty] | 98880.23 | 11.45%
3.0 | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
|  | R$ |  | 61447.48 | [6 empty] | 61447.48 | 7.113%
4.0 | ALVENARIA
|  | R$ |  | 3197.23 | 12788.9 | 5328.71 |  |  |  |  | 21314.84 | 2.467%
5.0 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
|  | R$ |  |  | 12117.99 | 48471.94 | 20196.64 |  |  |  | 80786.57 | 9.351%
6.0 | COBERTURA
|  | R$ |  |  | 10865.75 | 43463.01 | 18109.59 |  |  |  | 72438.35 | 8.385%
7.0 | REVESTIMENTOS
|  | R$ |  |  |  | 3342.34 | 5013.5 |  |  |  | 8355.84 | 0.9672%
8.0 | PISO
|  | R$ |  |  |  |  | 16665.42 | 24998.13 |  |  | 41663.55 | 4.823%
9.0 | EXTERNO - CALÇADA
|  | R$ |  |  |  |  | 1746.67 | 3493.35 | 4657.81 | 1746.67 | 11644.5 | 1.348%
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO PISO
|  | R$ |  |  |  |  | 127.08 | 254.15 | 338.88 | 127.08 | 847.19 | 0.09807%
11.0 | ESQUADRIAS METALICAS E DE VIDRO
|  | R$ |  |  |  | 56594.17 |  |  |  |  | 56594.17 | 6.551%
12.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
|  | R$ | [5 empty] | 3266.62 | 4899.92 |  | 8166.54 | 0.9453%
13.0 | PINTURA
|  | R$ | [5 empty] | 10940.53 | 16410.8 |  | 27351.33 | 3.166%
14.0 | COMPLEMENTOS
|  | R$ | [5 empty] | 808 | 1077.33 | 808 | 2693.33 | 0.3118%
15.0 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
|  | R$ | [5 empty] | 6143.07 | 8190.77 | 6143.07 | 20476.91 | 2.37%
16.0 | DIVISÓRIAS E PAREDE DRYWALL
|  | R$ |  |  |  |  | 8099.53 | 8099.53 | 8099.53 | 2699.85 | 26998.44 | 3.125%
17.0 | ESTRUTURA METÁLICA
|  | R$ | [5 empty] | 55286.05 | 73714.73 | 55286.05 | 184286.83 | 21.33%
18.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | R$ |  | 3548.41 | 5322.61 | 5322.61 | 5322.61 | 7096.81 | 7096.81 | 1774.2 | 35484.06 | 4.107%
19.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | R$ |  | 9260.66 | 13890.99 | 13890.99 | 13890.99 | 18521.32 | 18521.32 | 4630.33 | 92606.6 | 10.72%
20.0 | LOGO MARCA E ACABAMENTOS
|  | R$ | [6 empty] | 5553.1 |  | 5553.1 | 0.6428%
21.0 | ÁREA EXTERNA - CAMINHO DE ACESSO
|  | R$ | [6 empty] | 1265.33 |  | 1265.33 | 0.1465%
Total Mensal (R$).................................................................... |  |  | 34699.96 | 146669.94 | 54986.24 | 176413.77 | 89172.03 | 138907.56 | 149826.33 | 73215.25 | 863891.08 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  |  | 4.017% | 16.98% | 6.365% | 20.42% | 10.32% | 16.08% | 17.34% | 8.475%
Percentual Acumulado (%)............................................................. |  |  | 4.017% | 20.99% | 27.36% | 47.78% | 58.1% | 74.18% | 91.52% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO