## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: contratação de empresa visando a execução dos serviços de iluminação do campo de futebol do Ginásio de esporte Mário Covas, pagos através do Contrato de Repasse nº 898841/2020/MCIDADANIA/CAIXA. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Iluminação do Campo de Futebol do Ginásio Mário Covas.
Local: Rua São Paulo, s/nº - Jd. Planalto - Município: Registro - São Paulo CEP: 11.900-000.
Base: CDHU (desonerada) versao 182 / SINAPI: Referência 14/07/2021. Base SINAPI Desonerada: Data Referência Técnica: 13/08/2021. Data de Emissão: 23/08/2021..
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[5 empty] | 7732.8 | 7732.8 | 2.005%
2 | CANTEIRO DE OBRAS
|  |  | 979.47 |  |  | 979.47 | 0.2539%
3 | POSTES
|  |  |  | 104371.34 |  | 104371.34 | 27.06%
4 | ILUMINAÇÃO E SPDA
[5 empty] | 272651.75 | 272651.75 | 70.68%
Total Mensal (R$) |  | 0 | 979.47 | 104371.34 | 280384.55 | 385735.36 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 0% | 0.2539% | 27.06% | 72.69% | 100%