## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de obra de infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de recapeamento asfáltico na Rua Benedito de Azevedo Junior – Vila Cabral e Avenida Dep. Ulisses Guimarães (parcial) – Jardim das Palmeiras, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 102808/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Recapeamento Asfáltico na Rua Benedito de Azevedo Junior e Av. Dep. Ulisses Guimarães no município de Registro/SP
Local: Rua Benedito de Azevedo Júnior - Vila Cabral e Av. Dep. Ulisses Guimarães (Parcial) - Jardim das Palmeiras
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 61900.3 | 19.75%
61900.3
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 2886.61 | 0.9211%
|  | 962.2033 | 962.2033 | 962.2033
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  |  | 69445.35 | 22.16%
|  | 34722.675 | 34722.675
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 162736.72 | 51.93%
|  |  | 54245.5733 | 54245.5733 | 54245.5733
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | 16412.73 | 5.237%
16412.73
Total Mensal |  | 97585.1783 | 89930.4517 | 55207.7767 | 54245.5733 | 16412.73 | 313381.71 | 100%
Total acumulado |  | 97585.1783 | 187515.63 | 242723.4067 | 296968.98 | 313381.71
Percentual Mensal |  | 31.14% | 28.7% | 17.62% | 17.31% | 5.237%
Percentual Acumulado |  | 31.14% | 59.84% | 77.45% | 94.76% | 100%
ADMINISTRAÇÃO