## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA (PARCIAL) – BAIRRO: VILA ROMÃO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102807/2022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: Recapeamento asfáltico e obras complementares na Av. Clara Gianotti de Souza (Parcial) - Vila Romão
Local: Av. Clara Gianotti de Souza (Parcial) - Vila Romão
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 34475.786 | 13.77%
34475.786
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 38729.536 | 15.47%
|  | 12909.8453 | 12909.8453 | 12909.8453
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  |  | 277.062 | 0.1106%
|  | 138.531 | 138.531
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 174431.437 | 69.66%
|  |  | 58143.8123 | 58143.8123 | 58143.8123
5 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | 2497.6 | 0.9974%
2497.6
Total Mensal |  | 47524.1623 | 71192.1887 | 71053.6577 | 58143.8123 | 2497.6 | 250411.421 | 100%
Total acumulado |  | 47524.1623 | 118716.351 | 189770.0087 | 247913.821 | 250411.421
Percentual Mensal |  | 18.98% | 28.43% | 28.38% | 23.22% | 0.997%
Percentual Acumulado |  | 18.98% | 47.41% | 75.78% | 99% | 100%
ADMINISTRAÇÃO