## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a construção de calçadas acessíveis nas áreas centrais do Município de Registro/SP – Programa SDR (Programa Calçadas Acessíveis), pagos através do Termo de Convênio 102806/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Programa - SDR: Programa Calçadas Acessíveis - Construção de Calçadas Acessíveis nas áreas centrais do município de Registro.
Demanda nº: 36589
Local: Av. Clara Gianotti de Souza, Av. Wild José de Souza, Rua José Antonio de Campos, Rua Guanabara, Rua Tamekishi Takano, Praça da Árvore e Rua Cel. Antonio Jeremias Muniz Junior - Centro - Registro-SP
Fonte: CDHU 188 (novembro/2022) - sem desoneração
BDI: 25% para o boletim CDHU |  | Data da edição: |  | 2023-02-24
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6707.4 | 2.654%
6707.4
2 | CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA INFERIOR A 2,50M -DETALHE 1/2 |  |  |  |  | 155397.849 | 61.5%
|  | 38849.4622 | 38849.4622 | 38849.4622 | 38849.4622
3 | CALÇADAS ACESSÍVEIS COM LARGURA SUPERIOR A 2,50M -DETALHE 3/4 |  |  |  |  | 90581.58 | 35.85%
|  | 22645.395 | 22645.395 | 22645.395 | 22645.395
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 68202.2572 | 61494.8573 | 61494.8573 | 61494.8573 | 252686.829 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 26.99% | 24.34% | 24.34% | 24.34% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO