## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução da reforma da pista de skate, sito a Rua Guaracuí, s/nº - Vila Nova, neste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 103519/2022 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Reforma da Pista de Skate
Local: Rua Guaracuí, S/N° - Vila Nova - Registro - São Paulo CEP: 11.900-000.
Base: CDHU (desonerada) versao 188 - novembro/2022
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | Valor do Item (R$) | Participação (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 6617.77 |  | 6617.77 | 8.852%
2 | PISTA
|  | 29202.7971 | 38937.0629 | 68139.86 | 91.15%
Total Mensal (R$) |  | 35820.5671 | 38937.0629 | 74757.63 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 47.92% | 52.08% | 100%
ADMINISTRAÇÃO