## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos serviços de recapeamento asfáltico na Rua dos Lírios – Bairro Vila Nova Ribeira, neste Município de Registro/SP. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
Cronograma Fisico Financeiro
Obra: Serviços complementares para a CONSTRUÇÃO DA CASA SP AFRO BRASIL
Local: RUA TOYOTOMI NAKAYAMA, S/Nº - JD. DAS PALMEIRAS - REGISTRO/SP
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | Valor do Item (R$)
1.0 | Sinalização de obra
|  | 6612.06 | [7 empty] | 6612.06
2.0 | Fechamento perimetral (muro = 2,2m)
|  | 10867.56 | 21735.117 | 10867.559 |  |  | 21735.117 | 21735.117 |  | 86940.47
3.0 | Interligações Sanitárias (água e esgoto)
|  | 1261.926 | 2523.852 | 2523.852 | [5 empty] | 6309.63
4.0 | Padrão de entrada de rede de energia
|  | 3216.146 | 1072.049 |  | 4288.195 |  |  |  |  | 8576.39
5.0 | Passeio e paisagismo
[5 empty] | 5318.381 | 5318.383 | 5318.383 | 5318.383 | 2659.19 | 23932.72
6.0 | Construções provisórias
|  | 3363.867 | 3363.867 |  |  |  |  | 3363.868 | 3363.868 | 13455.47
7.0 | Tapumes
|  | 2737.785 | 2737.785 | [6 empty] | 5475.57
8.0 | Corrimão
[8 empty] | 9290.047 | 4645.023 | 13935.07
9.0 | Pintura
[7 empty] | 1606.418 | 3212.836 | 2409.626 | 7228.88
10.0 | Remoção de entulho
[9 empty] | 878.7 | 878.7
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 28059.344 | 31432.67 | 13391.411 | 9606.576 | 5318.383 | 28659.918 | 42920.251 | 13956.407 | 173344.96
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 16.19% | 18.13% | 7.725% | 5.542% | 3.068% | 16.53% | 24.76% | 8.051%
Percentual Acumulado (%)............................................................. |  | 16.19% | 34.32% | 42.05% | 47.59% | 50.66% | 67.19% | 91.95% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO