## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Marginal Castelo Branco (Parcial) – Centro e na Rua João Pocci (Parcial) – Centro e Pavimentação Asfáltica e de Concreto na Rua José Ronaldo Camillo – Vila São Francisco, neste Município de Registro/SP, pagos por meio da Transferência Especial – Código Plano de Ação 09032023-038672. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras
Obra: Recapeamento Asfáltico na Rua Benedito de Azevedo Junior e Av. Dep. Ulisses Guimarães no município de Registro/SP
Local: Rua Benedito de Azevedo Júnior - Vila Cabral e Av. Dep. Ulisses Guimarães (Parcial) - Jardim das Palmeiras
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  |  | 44402.8 | 8.868%
44402.8
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 43369.112 | 8.661%
|  | 14456.3707 | 14456.3707 | 14456.3707
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  |  | 124501.436 | 24.86%
|  | 62250.718 | 62250.718
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 264393.211 | 52.8%
|  |  | 88131.0703 | 88131.0703 | 88131.0703
5 | DRENAGEM |  |  |  |  | 100% | 24061.199 | 4.805%
24061.199
Total Mensal |  | 121109.8887 | 164838.159 | 102587.441 | 88131.0703 | 24061.199 | 500727.758 | 100%
Total acumulado |  | 121109.8887 | 285948.0477 | 388535.4887 | 476666.559 | 500727.758
Percentual Mensal |  | 24.19% | 32.92% | 20.49% | 17.6% | 4.805%
Percentual Acumulado |  | 24.19% | 57.11% | 77.59% | 95.2% | 100%
| FONTE: | SINAPI (abril/2023) - com Desoneração
ADMINISTRAÇÃO