## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução do serviço de recapeamento asfáltico na Rua Goiás (Trecho 2) – Vila São Francisco, neste Município de Registro/SP. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
LOCAL: RUA GOIÁS (TRECHO 2) - VILA SÃO FRANCISCO - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 8992.65 | 8.863%
8992.65
2 | GUIAS / CALÇADA / MUROS | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 10497.64 | 10.35%
|  | 3499.2133 | 3499.2133 | 3499.2133
3 | SUB-BASE E BASE | 100% |  |  | 17911.86 | 17.65%
17911.86
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50% | 50% | 48783.08 | 48.08%
|  |  | 24391.54 | 24391.54
5 | DRENAGEM |  | 50% | 50% | 15278.46 | 15.06%
|  |  | 7639.23 | 7639.23
Total Mensal |  | 30403.7233 | 35529.9833 | 35529.9833 | 101463.69 | 100%
Total acumulado |  | 30403.7233 | 65933.7067 | 101463.69
Percentual Mensal |  | 29.97% | 35.02% | 35.02%
Percentual Acumulado |  | 29.97% | 64.98% | 100%
ADMINISTRAÇÃO