## CRONOGRAMA
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2023
ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de serviços para recuperação de quadra na Unidade Escolar Municipal EMEB Alberto Bertelli – Fase 2, sito a Rua Manoel Camilo, nº 676 - Bairro Vila Nova - Registro-SP. Diretoria Geral de Planejamento Urbano e Obras.
Cronograma Fisico Financeiro
Objeto: Contratação de empresa visando a execução de serviços para recuperação da quadra de Unidade Escolar Municipal - EMEB Alberto Bertelli.
Local: Rua Manoel Camilo, nº676, Bairro Vila Nova Registro, Registro - SP
Item | Descrição |  | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1 | SERVICOS PRELIMINARES / COBERTURA
|  | R$ | 106265.27 | 70843.52 |  |  | 177108.79 | 47%
2 | REDE DE ÁGUA PLUVIAIS
|  | R$ |  | 1187.01 |  |  | 1187.01 | 0.315%
3 | ALAMBRADO
|  |  |  | 29565.48 | 44348.22 |  | 73913.7 | 19.61%
4 | ENCAMISAMENTO DE PILARES METALICOS
|  | R$ |  | 9251.07 | 9251.07 |  | 18502.14 | 4.91%
5 | ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO
|  | R$ |  |  | 14743.01 | 3685.75 | 18428.76 | 4.89%
6 | PINTURA - PISO DA QUADRA
|  | R$ |  |  |  | 23813.32 | 23813.32 | 6.319%
7 | FECHAMENO DO REFEITÓRIO
|  | R$ |  |  | 29364.4 | 19576.26 | 48940.662 | 12.99%
8 | SERVIÇOS ADICIONAIS, ACESSORIOS E LIMPEZA
|  | R$ |  |  |  | 14964.56 | 14964.56 | 3.971%
Total Mensal (R$).................................................................... |  |  | 106265.27 | 110847.08 | 97706.7 | 62039.89 | 376858.942 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  |  | 28.2% | 29.41% | 25.93% | 16.46%
Percentual Acumulado (%)............................................................. |  |  | 28.2% | 57.61% | 83.54% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO