## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa objetivando a infraestrutura urbana, através da prestação de serviços de pavimentação asfática e obras complementares na Rua 08 e Rua 09 (parcial) da Vila Ouro, deste Município de Registro/SP, pagos através do Termo de Convênio nº 100602/2021 firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS VIAS: RUA 8 E RUA 9 (PARCIAL)
LOCAL: RUA 8 E RUA 9 (PARCIAL) - VILA OURO - REGISTRO/SP
ÍTEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO |  |  |  | VALOR DO ÍTEM | PARTICIPAÇÃO
|  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 1265.63 | 0.6359%
1265.63
2 | CALÇADA | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 51893.02 | 26.07%
|  | 17297.6733 | 17297.6733 | 17297.6733
3 | TERRAPLANAGEM | 50% | 50% |  |  | 36495.36 | 18.34%
|  | 18247.68 | 18247.68
4 | PAVIMENTAÇÃO |  | 50% | 50% |  | 79409.62 | 39.9%
|  |  | 39704.81 | 39704.81
5 | DRENAGEM | 50% |  | 50% |  | 26019.2 | 13.07%
|  | 13009.6 |  | 13009.6
6 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 100% | 3945.06 | 1.982%
3945.06
Total Mensal |  | 49820.5833 | 75250.1633 | 70012.0833 | 3945.06 | 199027.89 | 100%
Total acumulado |  | 49820.5833 | 125070.7467 | 195082.83 | 199027.89
Percentual Mensal |  | 25.03% | 37.81% | 35.18% | 1.982%
Percentual Acumulado |  | 25.03% | 62.84% | 98.02% | 100%