## Cronograma
Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – Cep 11900-000
CNPJ – 45.685.872/0001-79
Fone (13) 3828-1060 e-mail: licitacao3@registro.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: contratação de empresa visando a execução da obra de construção da obra de construção da academia de Saúde no Bairro Jardim Paulistano, localizada na Rua Francisco Pupo Ferreira, neste Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.
Cronograma Fisico Financeiro
Obra: Construção de Academia de Saude no Bairro Jardim Paulistano
Local: Área Institucional 9, R. Francisco Pupo Ferreira , Loteamento Jardim Paulistano - Município: Registro/SP. CEP: 11.900-000.
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | Serviços de limpeza-terreno
|  | 3996.3881 | [5 empty] | 3996.3881 | 2.133%
2.0 | Instalação do Canteiro de Obras/Mobilização
|  | 6899.2978 | 16098.3615 |  |  |  |  | 22997.6593 | 12.27%
3.0 | Movimento de Terras
|  | 646.2044 | 1507.8102 |  |  |  |  | 2154.0146 | 1.149%
4.0 | Infra Estrutura
|  |  | 25764.9004 |  |  |  |  | 25764.9004 | 13.75%
5.0 | Super Estrutura/Alvenaria Estrutural
|  |  | 5560.5446 | 22242.1785 | 9267.5744 |  |  | 37070.2975 | 19.78%
6.0 | Impermeabilizações
|  |  |  | 861.7549 | 3447.0198 | 1436.2582 |  | 5745.0329 | 3.066%
7.0 | Fundação Rasa Tipo Radier
[5 empty] | 7321.1941 |  |  | 7321.1941 | 3.907%
8.0 | Coberturas e forros
|  |  |  | 7962.7452 | 11944.1177 |  |  | 19906.8629 | 10.62%
9.0 | Revestimentos de paredes e Pisos
[6 empty] | 5655.7866 | 8483.6799 | 14139.4665 | 7.545%
10.0 | Esquadrias-Portas/Janelas
[6 empty] | 4785.7146 | 4785.7146 | 9571.4292 | 5.108%
11.0 | Pinturas
[6 empty] | 3557.1171 | 3557.1171 | 7114.2342 | 3.796%
12.0 | Instalações Hidrossanitárias/ Louças e metais
[5 empty] | 3485.4464 | 3485.4464 | 4647.2618 | 11618.1545 | 6.2%
13.0 | Instalações Elétricas: Rede de Baixa Tensão
[7 empty] | 10636.3102 | 10636.3102 | 5.676%
14.0 | Serviços Complementares
[7 empty] | 1116.8833 | 1116.8833 | 0.596%
15.0 | ÁREA MULTIUSO E PARA EQUIPAMENTOS
|  |  | 1263.7 | 1263.7 | 1263.7 | 1263.7 | 1263.7 | 6318.5 | 3.372%
16.0 | Limpeza Final da Obra
|  |  | 385.1758 | 385.1758 | 385.1758 | 385.1758 | 385.1758 | 1925.8788 | 1.028%
Total Mensal (R$).................................................................... |  | 11541.8902 | 50580.4925 | 32715.5544 | 37114.2281 | 20569.1987 | 34875.8427 | 187397.2066 | 100%
Percentual Mensal(%)............................................................. |  | 6.159% | 26.99% | 17.46% | 19.81% | 10.98% | 18.61%
Percentual Acumulado (%)............................................................. |  | 6.159% | 33.15% | 50.61% | 70.41% | 81.39% | 100% | 100% | 100%