## Cronograma Físico Financeiro
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FASE II DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE CONTROLE ANIMAL DO CANIL E GATIL DE OBSERVAÇÃO, NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES “DR. PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR”, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-479, BAMBURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.
Local: Estrada Municipal RGT 479, Bairro Bamburral de Baixo - Município de Registro - Estado de São Paulo - CEP: 11.900-000.
Valor da Obra: R$ 285.338,64 (Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Prazo para Execução da Obra: 04 (quatro) meses.
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês |  | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | Valor do Item (R$) | Participação %
1.0 | Serviços Preliminares
|  | 6199.93 | [8 empty] | 6199.93 | 2.173%
2.0 | Movimento de Terras
|  | 406.42 | [8 empty] | 406.42 | 0.1424%
3.0 | Infraestrutura
|  | 2873.88 | 53982.21 | [7 empty] | 56856.09 | 19.93%
4.0 | Superestrutura
|  |  | 20536.75 | 20536.75 | [6 empty] | 41073.5 | 14.39%
5.0 | Revestimentos de Pisos e Paredes
|  |  |  | 35904.22 | 17952.11 | [5 empty] | 53856.33 | 18.87%
6.0 | Esquarias Metálicas
|  |  |  | 28317.075 | 28317.075 | [5 empty] | 56634.15 | 19.85%
7.0 | Cobertura
|  |  |  | 29532.66 | [6 empty] | 29532.66 | 10.35%
8.0 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias
|  | 7589.0025 | 7589.0025 | 7589.0025 | 7589.0025 | [5 empty] | 30356.01 | 10.64%
9.0 | Instalações Elétricas
|  | 2605.8875 | 2605.8875 | 2605.8875 | 2605.8875 | [5 empty] | 10423.55 | 3.653%
Total Mensal (R$) |  | 19675.12 | 84713.85 | 124485.595 | 56464.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 285338.64 | 100%
Percentual Mensal(%) |  | 6.895% | 29.69% | 43.63% | 19.79% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100%
Registro, 27 de outubro de 2021.
Marilayne de Brito Malta Cugler - CREA: 50.611.220-57 | [6 empty] | Luiz Augusto Vaz de Arruda
Diretora Esp. de Planej. da Rede Fís. da Saúde e Educação | [6 empty] | Secretario Municipal de Planejamento Urbano e Obras
A.R.T de Cargo ou Função: nº 28027230210088706. | [6 empty] | CPF: 255.343.308-56